## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes
Modulo 1 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas |  | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil
Presentación |  | 1 |  |  |  |  | 8 | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
BPMN |  |  |  | 1 |  |  | 24
RECOLECCION DE INFO |  |  |  | 1 |  |  | 24
RF Y RNF |  |  |  |  | 1 |  | 32
MOCKUPS |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | [6 empty] | 112 | Total de esfuerzos
Modulo 2 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas | Horas | 4: Días; 8: semanas; 16: meses
FICHA TECNICA |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 716 | 4: 89.5; 8: 22.375; 16: 4.475
CASOS DE USO |  |  |  |  | 1 |  | 32
MER |  |  | 1 |  |  |  | 16
MR-NF3 |  |  |  | 1 |  |  | 24
DICCIONARIO DE DATO |  |  | 1 |  |  |  | 16
DIAGRAMA DE CLASES |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Agenda y Recursos
DIAGRAMA DE DESPLI |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas | 1 Recurso | 2 Recursos | 3 Recursos | 4 Recursos
GIT-HUB | 1 | [5 empty] | 4 | Días | 89.5 | 11.1875 | 1.4917 | 0
Total Esfuerzo | [6 empty] | 164 | Semanas | 22.375 | 2.2375 | 0 | 0
Modulo 3 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas | Meses | 4.475 | 0 | 0 | 0
BD |  |  |  | 1 |  |  | 24
CRUD |  |  |  | 1 |  |  | 24
PASSWORD |  |  |  | 1 |  |  | 24
FRONDEND |  |  |  |  | 1 |  | 32
PROTOTIPO |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo | [6 empty] | 136
Modulo 4 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
APIREST - SEGURIDAD |  |  |  | 1 |  |  | 24
CONTROL VERSIONES |  |  |  | 1 |  |  | 24
API REST - REACT |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | [6 empty] | 72
Modulo 5 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
CODIFICACION |  |  |  | 1 |  |  | 24
MOVILES |  |  |  |  | 1 |  | 32
SWAGGER |  |  |  |  | 1 |  | 32
METODOLOGIA AGIL |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total Esfuerzo | [6 empty] | 120
Modulo 6 | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy Dificil | Horas
TECNICA PRUEBAS |  |  |  | 1 |  |  | 24
INSTALACION- CAPACI |  |  | 1 |  |  |  | 16
MODELO CALIDAD |  |  |  | 1 |  |  | 24
MANUAL USUARIO |  | 1 |  |  |  |  | 8
CONTROL VERSIONES |  |  | 1 |  |  |  | 16
DESPLIEGUE |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total Esfuerzo | [6 empty] | 112
Gran Total | [6 empty] | 716

## Costos
[5 empty] | Costo x Hora | 35000
Costo del proyecto
Tiempo/recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Horas | 716 | 358 | 238.6667 | 179
Semanas | 22.375 | 2.2375 | 0 | 0
Meses | 4.475 | 0 | 0 | 0
Total | 25060000 | 25060000 | 25060000 | 25060000
Desgloce de Proyecto
Conceptos/Recursos | 1 | 2 | 3 | 4
Developer(50%) | 12530000 | 12530000 | 12530000 | 12530000
Costos Fijos(30%) | 7518000 | 7518000 | 7518000 | 7518000
Gastos Extra (10%) | 2506000 | 2506000 | 2506000 | 2506000
Ganancia (10%) | 2506000 | 2506000 | 2506000 | 2506000
Total | 25060000 | 25060000 | 25060000 | 25060000